## 먼저 읽어보기
II. 간단한 사용법
1. 그냥 행 삽입은 하면 안됩니다.. (조건부 서식이 걸려있어서)
행 삽입은 반드시 복사해서 행삽입을 하시고 그룹의 중간에 넣어 주셔야 기타 공식이 유효하게 적용됩니다.
2. WBS시작일 (AC4) 에 날짜를 입력할 때는 월요일을 기준해서 입력하세요..
그러면, 열의 일자가 자동으로 계산 됩니다.. 1년치
3. 희색 부분만 입력하시면 됩니다.
Tasks, Activity , 시작일+종료일, Role , 진척율 , 초기계획 시작일+초기계획 종료일
① Tasks, Activity
Task와 Activit는 3단계로만 적을 수 있습니다..
4단계가 필요하시면 Activity에서 들여넣기 해서 작업하세요.
② 시작일+종료일
1일 경우에는 시작일에만 입력 합니다.
기간일 경우에는 시작일과 종료일에 일자를 기록하세요
예를 들어, 09년12월1일 일 경우 12/1 로만 입력하면 자동으로 09년12월1일(화) 로 표현됩니다.
BCWP의 기준값이 됩니다.
③ Role
수행자나 책임자의 이름을 적습니다..
여러명을 적을 때는 콤마(,) 로 구분합니다.. 우측은 Man 카운트는 콤마를 기준으로 계산합니다.
예를 들어, 5명을 입력해야 할 경우는 5명의 이름을 기록하면서 콤마를 적어도 되고,
" 유병혁,,,, " 로 입력해도 5명으로 계산합니다.
④ 진척율
100 을 기준을 입력합니다.. 일자별로,,
⑤ 초기계획 시작일+초기계획 종료일
시작일과 종료일이 최종 확정되었을 때, 계획 초기화 작업의 일환으로
수동으로 복사해서 값을 넣습니다.
BCWS의 계산의 기준값이 됩니다.
III. 각 지표별 의미에 대해서는 추가로 저에게 문의해 주세요
1. 기존에 있던 MS project의 일정관리 개념 (BCWS,BCWP,SPI) 개념을 도입했습니다.
아쉬운 점은 선행작업에 대한 연결과 Critical Path에 대한 개념은 적용할 방안을 찾질 못했습니다.
하지만, 특정 상황보고일자를 기준으로 다양한 뷰로 일정 진도를 확인하는 부분은 개선이 되었다고
볼 수 있습니다.
2. 현재의 버전은 필드테스트 버전 입니다.
필요하신 분은 사용해 보시고, 의견 부탁 드립니다..

## WBS
Golf Swing Analysis Application | [7 empty] | d 합 |  | m 합 |  | m/d 합 |  | m/d 가중치 합 |  | 일정준수율:SPI (상보일) | 일정준수율:SPI (오늘) | 계획 진척율 (상보일) |  | 실적 진척율 (황보일) |  | 계획 진척율 (오늘) |  | 실적 진척율 (오늘)
[6 empty] | v3.0_091225 |  | 179 |  | 20 |  | 147 |  | 99.97 |  | 0% | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 53.72 |  | 49.64 |  |  | WBS 시작일
|  |  | Today: | 2017-05-01 |  | 상황보고일자: | [20 empty] | 2017-03-06
\ | [29 empty] | 2017년 3월 | [6 empty] | 2017년 3월 | [6 empty] | 2017년 3월 | [6 empty] | 2017년 3월 | [6 empty] | 2017년 4월 | [6 empty] | 2017년 4월 | [6 empty] | 2017년 4월 | [6 empty] | 2017년 4월 | [6 empty] | 2017년 5월 | [6 empty] | 2017년 5월 | [6 empty] | 2017년 5월 | [6 empty] | 2017년 5월 | [6 empty] | 2017년 5월 | [6 empty] | 2017년 6월 | [6 empty] | 2017년 6월 | [6 empty] | 2017년 6월 | [6 empty] | 2017년 6월 | [6 empty] | 2017년 7월 | [6 empty] | 2017년 7월
단계 | Task |  | 작업 Activity | 메모 | 시작일 | 완료일 | Role | d a y |  | m a n |  | m/d |  | m/d 가중치 (BC) |  | 초기 계획 시작일 | 초기 계획 완료일 | BCWS 계획진척율 (상보일) |  | BCWP 실적진척율 (상보일) |  | BCWS 계획진척율 (오늘) |  | BCWP 실적진척율 (오늘) |  | 상보일 ws-wp 차이 | 상보일 완료건 미달성 | 누진율 기호 표시 | 누적 진척율 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
 | time axis 2017-03-06 to 2017-07-16
| ■ Golf Swing Analysis App. |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-05-08 | [9 empty] | 0% | 92.41% | 0 |  | 0 |  | 53.72 |  | 49.64
|  | 1.계획및설계 |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-30 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 요건정의 |  | 2017-03-06 | 2017-03-21 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-06 | 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 데이터 및 마스터 관계분석 |  | 2017-03-22 | 2017-03-30 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-22 | 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 업무 정의 및 분장 | [6 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 0
|  |  | 개발환경 구성 | [6 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 0
|  | 2. Application (UI) |  |  | 2017-03-27 | 2017-05-08 |  | 68 |  | 7 |  | 68 |  | 46.2585 |  | 100% | 83.67% | 0 |  | 0 |  | 33.32 |  | 27.88
|  |  | 초기 UI |  | 2017-03-27 | 2017-04-05 | 손예은 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5.44 | 5.44 | 2017-03-27 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  | ● | 100 | 2017-04-03: 100
|  |  | 메인 화면 |  | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 한예림 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7.48 | 7.48 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 7.48 | 7.48 |  |  | ● | 100 | 2017-04-26: 70; 2017-05-01: 30
|  |  | 연습 중 화면 |  | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 윤지수 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.04 | 2.04 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  | ● | 100 | 2017-04-21: 100
|  |  | 연습 분석 화면(1) - 영상 재생 |  | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 한예림 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 6.8 | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | ● | 100 | 2017-04-10: 30; 2017-04-12: 50; 2017-04-13: 20
|  |  | 연습 분석 화면(2) - 발모양 |  | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 윤지수 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 6.8 | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | ● | 100 | 2017-04-13: 70; 2017-04-15: 30
|  |  | 연습 분석 화면(3) - 그래프 |  | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 김유민 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 6.8 | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | ● | 100 | 2017-04-14: 100
|  |  | 연습 분석 화면(4) - 그래프에 대한 분석 |  | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 김유민 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7.48 | 7.48 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 연습 분석 화면 - 병합 |  | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 윤지수 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7.48 | 7.48 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 반복 연습 화면(미뤄짐) |  | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 윤지수 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.4 | 3.4 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 날짜별 그래프 |  | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 김유민 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7.48 | 7.48 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 7.48 | 7.48 |  |  | ● | 100 | 2017-04-17: 50; 2017-04-18: 30; 2017-04-19: 20
|  |  | 연습 리스트 |  | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 김유민 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.8 | 6.8 | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | (추가) 클럽 선택 |  | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 윤지수 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.72 | 2.72 | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  | ● | 100 | 2017-05-01: 100
|  | 3. Application (DB Interface) |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 0.68027 |  | 100% | 0% | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0
|  |  | 사용자 트레이닝 이력 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 손예은 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 사용자 트레이닝 이력 상세 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 사용자 동영상 이력 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 프로선수 데이터 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 프로선수 데이터 디테일 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 프로선수 동영상 이력 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 공통 코드 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | (추가)싱크로율 |  | 2017-03-29 | 2017-04-05 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | [11 empty] | 0
|  | 4. Application (Device Interface) |  |  | 2017-03-22 | 2017-05-08 |  | 38 |  | 6 |  | 38 |  | 25.8503 |  | 100% | 85.71% | 0 |  | 0 |  | 4.76 |  | 4.08
|  |  | 액티비티 설계 |  | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 손예은 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4.08 | 4.08 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  | ● | 100 | 2017-03-27: 50; 2017-03-29: 50
|  |  | MainActivity |  | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 한예림 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4.08 | 4.08 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | PracticeActivity |  |  |  | 김유민 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 0
|  |  | RepeatActivity | [6 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 0
|  |  | ResultActivity |  | 2017-04-01 | 2017-05-08 | 윤지수 | 26 | 26 | 1 | 1 | 26 | 26 | 17.69 | 17.69 | 2017-04-01 | 2017-05-08 | [11 empty] | 30 | 2017-04-26: 30
|  |  | RepeatResultActivity |  |  |  | 한예림 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 0
|  |  | RecordActivity |  |  |  | 김유민 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 0
|  |  | (추가)ClubChooseActivity |  | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 윤지수 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.72 | 2.72 | 2017-04-26 | 2017-05-01 | [11 empty] | 100 | 2017-05-01: 100
|  | 6. 이행 |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | PracticeActivity |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ● | 100 | 2017-04-19: 100
|  | 7. 종료 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
시작일 = IF(COUNT([시작일, row below]:H57)=0,"",MIN([시작일, row below]:H57))
완료일 = IF(COUNT([시작일, row below]:H57)=0,"",MAX([시작일, row below]:H22))
d 합 = IF([작업 Activity]="","",IF(ISBLANK([시작일]),"",IF(ISBLANK([완료일]),NETWORKDAYS([시작일],[시작일]),NETWORKDAYS([시작일],[완료일]))))
d 합 = IF([작업 Activity, row below]="","",IF(ISBLANK([시작일]),"",IF(ISBLANK([완료일]),NETWORKDAYS([시작일],[시작일]),NETWORKDAYS([시작일],[완료일]))))
일정준수율:SPI (상보일) = IF([시작일]="", "", [시작일])
일정준수율:SPI (오늘) = IF([완료일]="", "",[완료일])
계획 진척율 (상보일) = IF(([작업 Activity]="")+([일정준수율:SPI (상보일)]=""),"",ROUND(IF(ISBLANK([일정준수율:SPI (오늘)]),IF(R4>=[일정준수율:SPI (상보일)],1*[m/d 가중치 합],0*[m/d 가중치 합]),IF(R4>=[일정준수율:SPI (오늘)],1*[m/d 가중치 합],IF(R4<[일정준수율:SPI (상보일)],0*[m/d 가중치 합],(NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],R4)/NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],[일정준수율:SPI (오늘)]))*[m/d 가중치 합]))),2))
계획 진척율 (상보일) = IF(([작업 Activity, row below]="")+([일정준수율:SPI (상보일)]=""),"",ROUND(IF(ISBLANK([일정준수율:SPI (오늘)]),IF(R4>=[일정준수율:SPI (상보일)],1*[m/d 가중치 합],0*[m/d 가중치 합]),IF(R4>=[일정준수율:SPI (오늘)],1*[m/d 가중치 합],IF(R4<[일정준수율:SPI (상보일)],0*[m/d 가중치 합],(NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],R4)/NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],[일정준수율:SPI (오늘)]))*[m/d 가중치 합]))),2))
계획 진척율 (오늘) = IF(([작업 Activity]="")+([일정준수율:SPI (상보일)]=""),"",ROUND(IF(ISBLANK([일정준수율:SPI (오늘)]),IF(F4>=[일정준수율:SPI (상보일)],1*[m/d 가중치 합],0*[m/d 가중치 합]),IF(F4>=[일정준수율:SPI (오늘)],1*[m/d 가중치 합],IF(F4<[일정준수율:SPI (상보일)],0*[m/d 가중치 합],(NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],F4)/NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],[일정준수율:SPI (오늘)]))*[m/d 가중치 합]))),2))
계획 진척율 (오늘) = IF(([작업 Activity, row below]="")+([일정준수율:SPI (상보일)]=""),"",ROUND(IF(ISBLANK([일정준수율:SPI (오늘)]),IF(F4>=[일정준수율:SPI (상보일)],1*[m/d 가중치 합],0*[m/d 가중치 합]),IF(F4>=[일정준수율:SPI (오늘)],1*[m/d 가중치 합],IF(F4<[일정준수율:SPI (상보일)],0*[m/d 가중치 합],(NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],F4)/NETWORKDAYS([일정준수율:SPI (상보일)],[일정준수율:SPI (오늘)]))*[m/d 가중치 합]))),2))

## Sample 필드설명
BCWS (초기 기간 기준 진척율)
=ROUND(IF(ISBLANK(R16),IF($R$6>=Q16,1*P16,0*P16),IF($R$6>=R16,1*P16,(NETWORKDAYS(Q16,$R$6)/NETWORKDAYS(Q16,R16))*P16)),2)
상황보고일자 : $R$6
초기 Start Date : Q16
초기 End Date : P16
m/d 가중치 : P16
|  | 조건 1 | 조건2
초기 End Date = blank
|  |  | 상황보고일자 >= 초기 Start Date |  | m/d 가중치 * 100%
|  |  | 상황보고일자 < 초기 Start Date |  | m/d 가중치 * 0%
초기 End Date <> blank
|  |  | 상황보고일자 >= 초기 End Date |  | m/d 가중치 * 100%
|  |  | 상황보고일자 < 초기 End Date |  | m/d 가중치 * (초기 End Date 까지 기간 중 상황보고일자까지 계산한 작업일의 비중)
BCWP (현재 기간 기준 진척율)
=ROUND((SUMIF(W11:FF11,"<="&$R$6,W16:FF16)/100)*P16,2)
상황보고일자 : $R$6
m/d 가중치 : P16
조건 1
상황보고일자까지 진행된 실제 진행된 일자별 진척율 합의 비율로 m/d 가중치 값을 곱해서 진척율을 구합니다.
상보일 ws-wp 차이
상황보고일자 기준 BCWS 계획진척율(초기기간) 을 기준으로 BCWP실적진척율(초기기간) 의 차이를 허들 구분 값으로 표현
|  | 구분 값 | 값의 의미 설명
|  | 100up | 100% 이상 달성
|  | -1 | 0~-10% | BCWS 대비 BCWP 10%이하로 미달
|  | -10 | -11~-20%
|  | -20 | -21~-30%
|  | -30 | -31~-40%
|  | -40 | -41~-50%
|  | -50 | -51~-60%
|  | -60 | -61~-70%
|  | -70 | -71~-80%
|  | -80 | -81~-90%
|  | -90 | -91~-100%
상보일 완료건 미달성
상황보고일자 기준 BCWS 계획진척율(초기기간) 을 기준으로 BCWP실적진척율(초기기간) 의 차이를 허들 구분 값으로 표현
|  | 구분 값 | 값의 의미 설명
|  | 미달성 | 상황보고일자 계획기준 미달성 작업Activity => BCWS 계획진척율(초기기간) 이 완료되었는데 BCWP실적진척율(초기기간) 이 미달성 된 작업Activity
|  | 달성 | 상황보고일자 계획기준 달성 작업Activity => BCWS 계획진척율(초기기간) 이 완료되었는데 BCWP실적진척율(초기기간) 이 달성 된 작업Activity
|  | ing | BCWS 계획진척율(초기기간) 이 진행 중인 작업Activity
누진율 기호 표시
|  | 구분 값 | 값의 의미 설명
|  | ● | 해당 작업Activity의 누적진척율이 100% 완료
|  | △ | 해당 작업Activity의 누적진척율이 진행중
|  | ★ | 해당 작업Activity의 누적진척율이 100%를 넘어선 경우(빨간색으로 반전) => 일별 진척율 입력 data를 확인요망